## Weekey
Decentralized Capital Budget Programme - 2017
Division wise Physical and Financial Progress as of 2017.08.15
Distric:- Galle
No. | Division | No. of Eligible GN Divisions | Projects | [14 empty] | Total Estimated Cost (Rs.Mn) |  | Allocation | [14 empty] | Physical Progress (No. of Projects) | [9 empty] | Expenditure (Rs. Mn) | No. of Beneficiaries
|  |  | No. of Projects Approved |  |  | Total categorized by Sectors * | [13 empty] | Allocation Made (Rs.Mn) |  |  | Total Allocation Categorized by Sectors * | [11 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
|  |  | Construction | Goods / Services Purchase | Total | WS | EL | RA | EI | RW | CD | MI | SW | SS | CP | LD | RE | With VAT | Wit hour VAT | Construction | Goods / Services Purchase | Total | WS | EL | RA | EI | RW | CD | MI | SW | SS | CP | LD | RE |  | Estimates Approved & Bid Documents Prepared (B1) | Quotation / Bid called (B 2) | Quotation / Bid Received (B3) | Contract Awarded (B4)
| Yakkalamulla | 672 | 24 | 28 | 52 |  |  | 11 |  |  | 3 |  | 8 | 28 |  |  | 2 |  |  | 3.555 | 0.939 | 4.494 |  |  | 1.95 |  |  | 0.375 |  | 1.08 | 0.989 |  |  | 0.1 |  | 13 |  |  | 4 | 5 |  | 18 |  | 12 | 0.417 | 14262
540
297
. |  | 355
. |  | 853
. |  | 153
. |  | 512
. |  | 613
District Total |  | 3995
[5 empty] | 52 | [16 empty] | 4.494 | [13 empty] | 52 | [8 empty] | 417913.39
Division wise Physical and Financial Progress as of 2017.07.12
Distric:- Galle
No. | Division | No. of Eligible GN Divisions | Projects | [14 empty] | Total Estimated Cost (Rs.Mn) |  | Allocation | [14 empty] | Physical Progress (No. of Projects) | [9 empty] | Expenditure (Rs. Mn) | No. of Beneficiaries
|  |  | No. of Projects Approved |  |  | Total categorized by Sectors * | [13 empty] | Allocation Made (Rs.Mn) |  |  | Total Allocation Categorized by Sectors * | [11 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
|  |  | Construction | Goods / Services Purchase | Total | WS | EL | RA | EI | RW | CD | MI | SW | SS | CP | LD | RE | With VAT | Wit hour VAT | Construction | Goods / Services Purchase | Total | WS | EL | RA | EI | RW | CD | MI | SW | SS | CP | LD | RE |  | Estimates Approved & Bid Documents Prepared (B1) | Quotation / Bid called (B 2) | Quotation / Bid Received (B3) | Contract Awarded (B4)
1 | Yakkalamulla | 405 | 24 |  | 24 |  |  | 11 |  |  | 2 |  | 8 | 3 | [5 empty] | 3655000 |  | 3655000 |  |  | 2150000 |  |  | 250000 |  | 1080000 | 175000 |  |  |  |  | 20 | 3 |  |  |  | 1
672
540
. |  | 297
. |  | 355
. |  | 853
District Total |  | 3122
Decentralized Capital Budget Programme - 2017
Division wise Physical and Financial Progress as of 2017.07.12
Distric:- Galle
No. | Division | No. of Eligible GN Divisions | Projects | [14 empty] | Total Estimated Cost (Rs.Mn) |  | Allocation | [14 empty] | Physical Progress (No. of Projects) | [9 empty] | Expenditure (Rs. Mn) | No. of Beneficiaries
|  |  | No. of Projects Approved |  |  | Total categorized by Sectors * | [13 empty] | Allocation Made (Rs.Mn) |  |  | Total Allocation Categorized by Sectors * | [11 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
|  |  | Construction | Goods / Services Purchase | Total | WS | EL | RA | EI | RW | CD | MI | SW | SS | CP | LD | RE | With VAT | Wit hour VAT | Construction | Goods / Services Purchase | Total | WS | EL | RA | EI | RW | CD | MI | SW | SS | CP | LD | RE |  | Estimates Approved & Bid Documents Prepared (B1) | Quotation / Bid called (B 2) | Quotation / Bid Received (B3) | Contract Awarded (B4)
1 | Yakkalamulla | 405 |  | 28 | 28 | [5 empty] | 1 |  |  | 25 |  |  | 2 |  |  |  | 939000 | 939000 | [5 empty] | 25000.00. |  |  | 814000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 5 |  | 12 |  | 11 | 368003.39
672
540
. |  | 297
. |  | 355
. |  | 853
District Total |  | 3122
28
+
| * Projects should be categorized for following sectors | [22 empty] | ** Physical progress | [11 empty] | 0
| RW - Rural Water Supply | [22 empty] | A - Estimates are being / to be prepared
| RE - Rural Electricity | [22 empty] | B - For Constructions : Estimates prepared and approved, Bid documents prepared, Quotations Called Tender Awarded
| RA - Improvement of Rural Access | [22 empty] | Other: Identified Institutions/ CBO's to provide Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimated prepared
| CD - Community Development | [22 empty] | C - For Constructions : Start construction work,25% completed, Other : placed order for goods
| MI - Minor Irrigation | [22 empty] | D - For Constructions : 50% completed Other : Received goods /instruments as per the order
| SW - Social Welfare | [22 empty] | E - For Constructions 75% completed Other : Received goods /instruments as per the order
| SS - Social Services | [22 empty] | F - For Constructions 99% completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries
| CP - Community Protection | [22 empty] | G - For Constructions 100 Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/CBOs
RE - Rural Economy
Ot - Other
Note on B112: DELL: 1. පොදු ඉදි කිරීම් 2. සුභසාධන

## Manth
Decentralized Capital Budget Programme - 2017 .07.31 District
Physical and Financial Progress of the Month of 30.06.2017
Divisional Secretariat Divisiona |  | Name :- yakkalamulla
No :- 1041
SN | Name of MP | Name of Project | G.N. Division |  | ව්‍යාපෘතියේ නම | ග්‍රාම නිලධාරි වසම |  | Sector | Type of Project (Construction / Goods and Services) | Total Estimate Cost (Rs.) |  | Allocation (Rs.) | Expenditure (Rs.) | Unit of Measure | Physical Progress | [9 empty] | No. of Beneficiaries | Remarks
|  |  | Name | No |  | වසමේ නම | වසමේ අංකය |  |  | With VAT | Wit hour VAT |  |  |  | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[16 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | Minister , Vajera Abevrdana | Concreting on the sub road which is connected to Yakkalamulla Maluvegoda Temple Road | Yakkalamulla | 5507 | යක්කලමුල්ල මලුවේගොඩ ආරන්‍යයට සම්බන්ධ වන පටුමගේ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | යක්කලමුල්ල | 5507 | RA | Construction |  |  | 200000 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 420
2 | Minister, Chandema veerkkode | Supplying Equipments For Sarana Society In Udubattva | Udubettawa | 5511 | සරණ අනොන්‍යාධාර සමිතියට උපකරණ ලබාදීම | උඩුබැට්ටව | 5511 | SW | Goods |  |  | 25000 | [9 empty] | 1 |  |  | 60
3 | Minister, Chandema veerkkode | Supplying Equipments For Sudarsana Mithuru Club In Udubettawa | Udubettawa | 5511 | සුදර්ශන මිතුරු හමුව උඩුබැට්ටව උපකරණ ලබාදීම | උඩුබැට්ටව | 5511 | SW | Goods |  |  | 25000 | [9 empty] | 1 |  |  | 70
4 | Minister, Chandema veerkkode | Supplying Equipments For Samagi Mithuru welfair Socity In Thalgampala | Thalgampala | 5510 | සමගි මිතුරෝ සුභසාධක සමිතියට උපකරණ ලබාදීම | තල්ගම්පල උතුර | 5510 | SW | Goods |  |  | 25000 | [9 empty] | 1 |  |  | 50
5 | Minister, Chandema veerkkode | Supplying roofing sheets (takaran ) For Dirya Mithuro Society In Polpagoda west | Polpagoda West | 5515 | දිරිය මිතුරෝ සමිතිය සඳහා සෙවිලි තහඩු මඩුවක් ලබාදීම | පොල්පාගොඩ බටහිර | 5515 | SW | Goods |  |  | 40000 | 40000 | [10 empty] | 1 | 60
6 | Deputy Minister, Manusha Nanayakkara | For remaining work of Kottawa Community hall | Kottawa West | 5509 | කොට්ටව බටහිර ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරි වැඩ කොටස සඳහා | කොට්ටව බටහිර | 5509 | CD | Construction |  |  | 50000 |  |  | 1 | [9 empty] | 100
7 | Deputy Minister, Manusha Nanayakkara | Supplying Chairs For Wekasitha Mithuru Club | Nevungala South | 5491 | විකසිත සහෘද සංසදයට පුටු ලබාදීම | නැවුංගල දකුණ | 5491 | SW | Goods |  |  | 50000 | 49800.11 | [10 empty] | 1 | 50
8 | Deputy Minister, Manusha Nanayakkara | To complete the remaining work of the pavilion of Kottawa Junior school | Kottawa | 5492 | කොට්ටව කැප්පිටිපොල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම සඳහා | කොට්ටව | 5492 | CD | Construction |  |  | 200000 |  |  | 1 | [9 empty] | 320
9 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supplying Equipments For Samagi welfair Society In Kottawagama | Kottawa | 5492 | කොට්ටව සමගි සුභසාධක සමිතියට උපකරණ ලබාදීම | කොට්ටව | 5492 | SW | Goods |  |  | 30000 | 29294.18 | [10 empty] | 1 | 80
10 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supplyinhg Equipments For Samagi Mithuro welfair Society In Talgampala | Thalgampala | 5513 | තල්ගම්පල සමඟි මිතුරෝ සුභ සාධක සමිතියට උපකරණ ලබාදීම | තල්ගම්පල | 5513 | SW | Goods |  |  | 50000 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 75
11 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supplying Equipments For Elders Society In Nabadava | Nabadawa | 5495 | නබදව වැඩිහිටි සමිතියට උපකරණ ලබාදීම | නබදව | 5495 | SW | Goods |  |  | 25000 | 24900.05 | [10 empty] | 1 | 40
12 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supplying Equipments For Rural Devalopment Society In Ellaihala | Ella Ihala | 5500 | ඇල්ල ඉහල ග්‍රාමසංවර්ධන සමිතියට උපකරණ ලබාදීම | ඇල්ල ඉහල | 5500 | SW | Goods |  |  | 50000 | [9 empty] | 1 |  |  | 50
13 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Concreting Kottawa Samurdimawatha Road | Kottawa | 5492 | කොට්ටව සමෘද්ධි මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරිම | කොට්ටව | 5492 | RA | Construction |  |  | 300000 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 358
14 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Reparing Thellambura Pushparamaya temple | Pahala Thellambura | 5488 | තෙල්ලඹුර පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේ අළුත්වැඩියා කිරිම සඳහා | තෙල්ලඹුර පහල | 5488 | CD | Construction |  |  | 100000 | [9 empty] | 1 |  |  | 400
15 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Improvenment Of The Buddhist Mansion and Moraketiya Sri Bodirukkarama Temple | Moraketiya | 5484 | කරාගොඩ මොරකැටිය ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානයේ බෞද්ධ මන්දිරියේ වැඩ අවසන් කිරිම සඳහා | මොරකැටිය | 5484 | CD | Construction |  |  | 100000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 60
16 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supplying Equipments For Samadee Sahayogitha Society InTallamura | Thellabura South | 5493 | තෙල්ලඹුර සමාධි සහයෝගිතා සමිතියට උපකරණ ලබාගැනීම | තෙල්ලඹුර දකුණ | 5493 | SW | Goods |  |  | 25000 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 90
17 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supplying Equipments For Diriya Mithuro Society in Valpala | Ihala Welpala | 5521 | වල්පල වෙලෙන්දාව දිරිය මිතුරෝ සමිතියට උපකරණ ලබාගැනීම | වල්පෙල | 5521 | SW | Goods |  |  | 25000 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 60
18 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supplying Equipments For Wikasitha Mithuru Club In Naumgala | Nevungala South | 5491 | නැවුංගල සහෘද සංසදයට උපකරණ ලබාගැනීම | නැවුංගල දකුණ | 5491 | SW | Goods |  |  | 25000 | 24751.77 | [10 empty] | 1 | 70
19 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Developing Malandeniya Mahahena Road Near Mr. R.Thilakarathna's Home from | Nabadawa | 5495 | නබදව මලන්දෙනිය මහහේන ආර්. තිලකරත්න මහතාගේ නිවස අසලින් යන පාර සංවර්ධනය කිරිම | නබදව | 5495 | RA | Construction |  |  | 150000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 620
20 | HON, Mohan Piyadarsanada silva | Supplying Equipments For SEBEMITHURO Cub In Nakiyadeniya | Nakiyadeniya | 5480 | සැබෑ මිතුරෝ සහයෝගිතා පදනමට උපකරණ දීම | නාකියාදෙණිය | 5480 | SW | Goods |  |  | 40000 | 16250 | [8 empty] | 1 |  |  | 60
21 | HON, Mohan Piyadarsanada silva | Constructing a culvert across the road of Makumbura ,Horakandawilavia ,Geemadupola via Naungala. | Kottawa | 5492 | මාකුඹුරේ සිට හොරකඳවිල හරහා ගීමඩුපොල නැවුංගල දක්වා වැටී ඇති පාරේ කුඹුරු අවසන් වන තැන පෙට්ටි බෝක්කුවක් ඉදිකිරිම | කොට්ටව | 5492 | RA | Construction |  |  | 100000 |  |  | 1 | [9 empty] | 450
22 | HON, Mohan Piyadarsanada silva | constructing a retaining wall of the road which leads to Thellambura Pubudu Welfair society | Payala Thellambura | 5488 | තෙල්ලඹුර පුබුදු සුභ සාධක සමිති ගොඩනැගිල්ලට යන පාරේ පැති බැම්ම ඉදිකර අවසන් කිරිම | තෙල්ලඹුර පහල | 5488 | RA | Construction |  |  | 100000 |  |  | 1 | [9 empty] | 120
23 | HON, Bandulalal Bandarigoda | Supplying Equipments For Dilanatharu welfair Society In Hiriyamalkubura | Hiriyamalkubura | 5514 | හිරියමල් කුඹුර පහලවත්ත දිලෙන තරු සුභසාධක සමිතියට උපකරණ ලබාදීම සඳහා | හිරියමල්කුඹුර | 5514 | SW | Goods |  |  | 50000 | 49713 | [10 empty] | 1 | 60
24 | Minister,Gayantha Karunatilaka | Improvement of the Buliding of Thellambura Sri Ketharama Temple | Ihala Thellabura | 5492 | තෙල්ලඹුර ශ්‍රී ඛෙත්තාරාම විහාරස්ථ ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරිම් කටයුතු සඳහා | ඉහල තෙල්ලඹුර | 5489 | RA | Construction |  |  | 100000 |  |  | 1 | [9 empty] | 500
25 | Minister,Gayantha Karunatilaka | Developing the pavilion of G/Thellambura Dutugemunu M.v | Pahala Thellambura | 5488 | තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාගාරය සකස් කිරිම | තෙල්ලඹුර පහල | 5488 | CD | Construction |  |  | 200000 |  |  | 1 | [9 empty] | 1500
26 | Minister, Chandema veerkkode | Building Community hall in Kaludiyawala | Kaludiyawala | 5516 | කළුදියවල ක්‍රීඩාංගනය අසල ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරිම | 180 ඩී කළුදියවල | 5516 | CD | Construction |  |  | 200000 |  |  | 1 | [9 empty] | 760
27 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supplying Equipments For Ekamuthu Soprts Cub | Ella Ihala | 5500 | දිමුතු ක්‍රීඩා සමාජය සඳහා උපකරණ ලබාගැනීම | ඇල්ල ඉහල | 5500 | CD | Goods |  |  | 25000 | [9 empty] | 1 |  |  | 60
28 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supplying Equipments For Hiriyamalkubura Eksath Govi Samithiya | Hiriyamalkubura | 5514 | හිරියමල්කුඹුර එක්සත් ‍ගොවි සමිතියට උපකරණ ලබාදීම | හිරියමල්කුඹුර | 5514 | RE | Goods |  |  | 50000 | 49910 | [10 empty] | 1 | 80
29 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supplying Equipments For Hiriburava united funeral Society | Kaludiyawala | 5516 | හිරිඹුරාව එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට උපකරණ ලබා ගැනීම | කළුදියවල | 5516 | SW | Goods |  |  | 25000 | 25000 | [10 empty] | 1 | 60
30 | HON, Wijepala Hettiarachchi | Developing the road from Yakkalamulla cemetery road to W.A Nandasena's House by using concrete or Bitumen | Nakiyadeniya | 5480 | යක්කලමුල්ල නාකියාදෙණිය ආදාහනාගාර මාවතේ සිට ඩබ්.එල්. නන්දසේන මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මාර්ගය තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරිම | නාකියාදෙණිය | 5480 | RA | Construction |  |  | 200000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 432
31 | HON, Wijepala Hettiarachchi | Developing the pavilion of G/Thellambura Dutugemunu M.v | Pahala Thellambura | 5488 | යක්කලමුල්ල ගා/තෙල්ලඹුර මහා විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාගාරය සංවර්ධනය කිරිම | තෙල්ලඹුර පහල | 5488 | CD | Construction |  |  | 200000 |  |  | 1 | [9 empty] | 1500
32 | HON, Wijepala Hettiarachchi | Supplying Chairs For Yakkalamulla Welihena Hiriyamalkubura Dilena Rantharu Welfair Society | Hiriyamalkubura | 5514 | යක්කලමුල්ල වැලිහේන හිරියමල්කුඹුර දිලෙන රන්තරු සුභසාධක සංගමයට අවශ්‍ය පුටු ලබාදීම සඳහා | හිරියමල්කුඹුර | 5514 | SW | Goods |  |  | 30000 | [9 empty] | 1 |  |  | 65
33 | HON, Wijepala Hettiarachchi | Supply Chairs For Nakiyadeniya Udumalagala Sakthi mithta Padanama | Udumalagala | 5486 | නාකියාදෙණිය උඩුමලගල ශක්ති මිත්‍රත්ව පදනමට අවශ්‍ය පුටු ලබාදීම | උඩුමලගල | 5486 | SW | Goods |  |  | 30000 | 29294.18 | [10 empty] | 1 | 45
34 | HON, Wijepala Hettiarachchi | Supplying Buffet Set For Yakkalamulla Beranagoda walave Swethabimbarama tempel Society | Beranagoda | 5506 | යක්කමුල්ල බෙරණාගොඩ වලවේ ශ්වේතබිමිබාරාම විහාස්ථානයේ එක්සත් අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතියට අවශ්‍ය බුෆේ කට්ටලයක් ලබාදීම සඳහා | බෙරණාගොඩ | 55063 | SW | Goods |  |  | 30000 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 354
35 | HON, Wijepala Hettiarachchi | Supplying row materials For constructions of Udumalagala Gangarama temple | Udumalagala | 5486 | උඩුමලගල ශ්‍රී ගංගාරාම පුරාණ විහාරයේ ඉදිකිරිම් කටයුතු වලට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබාදීම සඳහා | උඩුමලගල | 5486 | CD | Construction |  |  | 50000 |  |  | 1 | [9 empty] | 600
36 | HON,Rames Pathirana | For constructions of Sri Dharmalankara M.V. Thalgampala | Thalgampala | 5513 | තල්ගම්පල ශ්‍රී ධර්මාලංකාර මහා විද්‍යාලයේ ඉදිකිරිම් කටයුතු සඳහා | තල්ගම්පල | 5513 | CD | Construction |  |  | 30000 |  |  | 1 | [9 empty] | 900
37 | HON,Rames Pathirana | Supplying Equipments For Warakaparahana united funeral Society | Wattehena | 5482 | වරකපැලහේන එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සඳහා උපකරණ ලබාදීම | වත්තහේන | 5482 | SW | Goods |  |  | 30000 | 29200 | [10 empty] | 1 | 75
38 | HON,Rames Pathirana | Supplying Equiments For Gammadda Jayasir Eksath Welfrir Society buliding hool | Kottawa | 5492 | කොට්ටව ගම්මැද්ද ජය ශ්‍රී එක්සත් සුභ සාධක සංගමය සඳහා සමිති ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම සඳහා ද්‍රව්‍ය ලබාදීම | කොට්ටව | 5492 | SW | Construction |  |  | 25000 | [9 empty] | 1 |  |  | 85
39 | HON,Rames Pathirana | Supplying Chairs For Yakkalamulla Diriya mithuro Welfair Society | Yakkalamulla | 5507 | යක්කලමුල්ල දිරිය මිතුරු සුභ සාධක සමිතිය සඳහා පුටු ලබාදීම | යක්කලමුල්ල | 5507 | SW | Goods |  |  | 25000 | 24900.05 | [10 empty] | 1 | 62
40 | HON,Rames Pathirana | Supplying Chairs For Kosgahahena Sanasa Welfair Society | NaWala | 5478 | කොස්ගහහේන සණස සුභ සාධක සමිතිය සඳහා පුටු ලබාදීම | නාවල | 5478 | SW | Goods |  |  | 25000 | 24900.05 | [10 empty] | 1 | 195
41 | HON,Rames Pathirana | Supplying Nescafe machine For Udumalagala Nidahas Samaja padanama | Udumalagala | 5486 | උඩුමලගල නිදහස් සමාජ සත්කාර පදනම සඳහා නෙස්කැෆේ යන්ත්‍රයක් ලබාදීම | උඩුමලගල | 5486 | SW | Goods |  |  | 50000 | [9 empty] | 1 |  |  | 100
42 | HON,Rames Pathirana | Supplying a set of speakers For Yakkalamulla funeral Societiy | Yakkalamulla | 5507 | යක්කලමුල්ල අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබාදීම | යක්කලමුල්ල | 5507 | SW | Goods |  |  | 50000 | [9 empty] | 1 |  |  | 100
43 | HON,Rames Pathirana | Improvement of the Buliding of Thalgampala Ginigalgodalla Sri Sucharitharama Temple | Thalgampala | 5513 | තල්ගම්පල ගිණිගල්ගොඩැල්ල ශ්‍රී සුචරිතාරාම විහාරස්ථානයේ ඉදිකරනු ලබන සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | තල්ගම්පල | 5513 | CD | Construction |  |  | 200000 |  |  | 1 | [9 empty] | 254
44 | HON,Rames Pathirana | Concreting Kottawa Halakara Boralugoda mulana road | Kottawa | 5492 | කොට්ටවගම හැලකර මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගයක් වන බොරළුගොඩ මුලන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | කොට්ටව | 5492 | RA | Construction |  |  | 200000 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 487
45 | HON,Rames Pathirana | Developing Polpagoda manakadura road | Polpagoda | 5505 | පොල්පාගොඩ මානකදුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | පොල්පාගොඩ | 5505 | RA | Construction |  |  | 200000 |  |  | 1 | [9 empty] | 574
46 | HON,Rames Pathirana | Developing Ihala Walpala Godagedara watta Culvert | Ihala Welpala | 5521 | ඉහල වල්පල ගොඩගෙදරවත්ත බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරිම | ඉහල වල්පල | 5521 | RA | Construction |  |  | 200000 |  |  | 1 | [9 empty] | 245
47 | HON,Rames Pathirana | Developing Community Hall of Nakiyadeniya Asokarama | Nakiyadeniya | 5516 | නාකියාදෙණිය අශෝකාරාම සුභසාධක සමිති ප්‍රජා ශාලාව පුළුල් කර ගැනීම | නාකියාදෙණිය | 5516 | CD | Construction |  |  | 50000 | [9 empty] | 1 |  |  | 123
48 | HON,Rames Pathirana | constructing Of The roof of Sri Dammavasa Eksath Welfair society building | Nakiyadeniya | 5516 | ශ්‍රී ධම්මාවාස එක්සත් සුභසාධක සමිති ගොඩනැගිල්ලේ වහල ඉදිකිරිම | නාකියාදෙණිය | 5516 | SW | Construction |  |  | 100000 | 96045 | [10 empty] | 1 | 452
49 | HON, Bandulalal Bandarigoda | Concreting Polpagoda muththettunaththa Salgdha road | Polpagoda | 5505 | පොල්පාගොඩ මුත්තෙට්ටුවත්ත සල්ගහ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | පොල්පාගොඩ | 5505 | RA | Construction |  |  | 300000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 620
50 | HON, Mohan Piyadarsanada silva | Supply Equiments For Samadee Sahayogitha Cub | Thellabura South | 5493 | සමාධි සහයෝගිතා පදනම සඳහා උපකරණ ලබාදීම | තෙල්ලඹුර දකුණ | 5493 | SW | Goods |  |  | 34000 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 125
51 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supply Equiments For Samadee Sahayogitha funeral Society | Thellabura South | 5493 | තෙල්ලඹුර සමාධි සහයෝගිතා අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට උපකරණ ලබාගැනීම | තෙල්ලඹුර දකුණ | 5493 | SW | Goods |  |  | 25000 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 125
52 | Deputy Minister, Nishantha Muthuhetti gama | Supply Equiments For Damsara mithuro Cub |  |  | දම්සර මිතුරු පදනමට උපකරණ ලබාගැනීම |  |  | SW | Goods |  |  | 25000 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 85
Total | [11 empty] | 4494000 | 513958.39 |  | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 12 | 0 | 13 | 14286 |  | 36
52
* Projects should be categorized for following sectors
RW - Rural Water Supply
RE - Rural Electricity
RA - Improvement of Rural Access
CD - Community Development
MI - Minor Irrigation
SW - Social Welfare
SS - Social Services
CP - Community Protection
RE - Rural Economy
Ot - Other
m
Note on C70: DELL: 1. පොදු ඉදි කිරීම් 2. සුභසාධන